| ОТЧЕТ по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГОКУ «Североморский межрайонный ЦСПН» за 2019 год |
| --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Неудовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Своевременная актуализация информации на сайте учреждения | до 31.01.2019 | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | информация на сайте учреждения актуальна | Реализуется ежегодно до 31 января |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг |
| Несвоевременность предоставления услуги (в соответствии с записью на прием/консультацию, графиком прихода социального работника на дом и пр.) | Проведение технической учебы со специалистами клиентской службы по изучению административных регламентов Министерства социального развития Мурманской области по предоставлению государственных услуг в части исполнения административных процедур | Февраль Май Сентябрь Декабрь 2019 | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | Проведена | Ежеквартально в установленные сроки |
| Неудовлетворенность комфортностью предоставления услуг | Приобретение стульев для мест ожидания за счет средств областного бюджета в рамках ГП «Социальная поддержка граждан» Обновление информационных стендов | Сентябрь 2019 | Главный бухгалтер - Новикова Л.С. | Приобретены. Расход денежных средств областного бюджета составил 52500,00 руб. | Октябрь 2019 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобретение средств ориентирования для инвалидов по зрению и слуху (тактильная вывеска, переносная индукционная система) ГП «Социальная поддержка граждан» Обновление информационных стендов | Апрель 2019 | Главный бухгалтер - Новикова Л.С. | Приобретены. Расход денежных средств областного бюджета составил 29900,00 руб. | Март 2019 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Неудовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников центра, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в центр | Повышение требований за соблюдением профессиональной этики посредством проведения «Учебного часа» по изучению норм этики и повышение самообразования в данном направлении | Ежемесячно в течение 2019 года | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | «Учебные часы» проведены | Ежемесячно в течение календарного года |
| Неудовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников центра, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в центр | Проведение тестирования в целях проверки знаний норм законодательства. Проведение ежемесячных инструкторско-методических занятий с сотрудниками по применению нормативных правовых актов | Март 2019 Ежемесячно в течение 2019 года | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | Проведено в рамках подготовки к аттестации сотрудников. Занятия проведены | Март 2019 Ежемесячно в течение календарного года |
| Неудовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников центра при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, колл-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы) | Осуществление контроля за сроками рассмотрения электронных обращений граждан. Разработка алгоритма общения с гражданами по телефону | Постоянно март 2019 | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | Контроль осуществляется, нарушений сроков рассмотрения обращений не выявлено. Инструкция разработана. | Постоянно в течение года Апрель 2019 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Неудовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг: - графиком работы организации | Проведение Дня открытых дверей для осуществления приема граждан за пределами установленного графика работы центра (выходные дни) | Апрель ноябрь 2019 | Директор - Жуковская И.В. Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки - Захарова В.С. | Дни открытых дверей проведены | 27.04.2019 16.11.2019 |